# PŘÍKLAD OSNOVY TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPSIU

Legislativa a normy platné k 1.1.2019

# OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ

# Informace o stavbě

- Identifikace stavby, pro jejíž konstrukce a pracovní postupy se předpis zpracovává, velikost stavby, náročnost stavby, účel stavby (stavba pro bydlení, výrobu ….)

- Dělení stavby na objekty

- Umístění stavby (volně stojící, proluka…)

- Svažitost území, podmínky pro založení

- Podsklepení, počet podlaží, druh zastřešení

- Materiálové charakteristiky nosných konstrukcí, obvodový plášť.

# Informace o objektu

- Krátký popis objektu, ve kterém se proces zhotovuje.

# Informace o vlastním procesu

- Krátký popis procesu, který je popisován tímto předpisem.

- Návaznost na normové požadavky, případně certifikace, nutné pro provedení procesu.

- Charakter prací (mokrý / suchý proces atp.)

# PŘIPRAVENOST

# Připravenost staveniště

- Základní popis zařízení staveniště, které je nutno disponovat pro úspěšné zhotovení daného procesu.

# Připravenost procesu

- Příprava dané technologické etapy (činnosti) s vazbou na potřebné nástroje a pomůcky.

# Připravenost podkladu

- Popis konkrétních podkladů, nutnost přípravy č ošetření podkladu tak, aby mohly chronologicky navazovat činnosti, popsané v postupu prací.

# Převzetí pracoviště (nebo staveniště)

- Probíhá mezi subdodavatelem a hlavním dodavatelem stavby, nebo mezi jednotlivými etapami stavby (pozor! – neplést si s předáváním staveniště, které probíhá na začátku výstavby mezi investorem a hlavním dodavatelem)

- Podmínky pro převzetí, kdo jej provádí a kam se zapisuje

# MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

# Specifikace materiálu

# Základní materiál (někdy též hlavní)

- Výpis materiálu základního + doplňkového s odkazem na ČSN a další předpisy  (nejlépe do tabulky, měrné jednotky, průměrné spotřeby, balné)

- Údaje o dodavateli, způsobu dodávání, manipulaci, dopravě, skladování, podmínky použití

- Kdo rozhoduje o převzetí dodávky

- Průměrné spotřeby, minimální zásoby

# Doplňkový materiál

- Drobný materiál, který bude součástí zhotovené konstrukce (např. distanční prvky).

# Pomocný materiál

- Materiál, který slouží pouze jako nutný prostředek ke zhotovení procesu. (například bednění, které bude poté odstraněno nebo zlikvidováno).

# Doprava

# Primární doprava

- Doprava ze výrobny na staveniště. Odkaz na dopravní mechanismy.

# Nadrozměrná a nadměrná doprava

- Pouze, pokud je nutno dimenzovat. Definice dle Ministerstva dopravy, legislativní postup a organizace.

# Sekundární doprava

- Doprava v rámci staveniště (horizontální / vertikální). Odkaz na dopravní mechanismy.

# Skladování

- Popis skladů a skladovacích ploch na staveništi. Požadavky na tyto plochy z hlediska skladovaných materiálů. Předpokládaný průběh zásobování.

# Pracovní podmínky

- Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště ( energie, osvětlení, úprava prostorů –skládky, přístupové cesty)

- Obecné pracovní podmínky – teplota prostředí, požadavky na práci v zimním období, požadované povětrnostní podmínky, požadavky na předcházející činnosti, všechny podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnilo výslednou činnost, instruktáž pracovníků

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP

- Podrobný popis TP, ve kterém se určí:

- Chronologický sled a popis pracovních operací, doplněný technickými údaji tak, aby udával jednoznačný postup práce

- Nejčastěji se vyskytující závady v TP a způsob jejich odstraňování

- Potřebná opatření, která je nutno provést po ukončení směny a po skončení celého pracovního postupu

- Způsob provádění oprav, údržby a ošetřování výsledku činnosti

- Za jakých podmínek se provádí přejímka

# SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY

- Složení pracovní čety, počty pracovníků (možnost členění)

- Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků

- Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků

# Stroje, nářadí, pomůcky BOZP

# Hlavní stavební mechanismy

- Těžká mechanizace, včetně zvedacích mechanismů.

# Doplňkové stroje a nářadí

- Drobná mechanizace

- Elektrické a ruční nářadí

# Pomůcky BOZP

# JAKOST A KONTROLA KVALITY

- Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány

- Požadované kontroly a zkoušení

- Stanovení převzetí dílčích prací, které budou zakryty

- Dokumentace o provedených zkouškách, kdo je provádí, kam se zapisují

- Kontroly se dělí na:

# Kontrola kvality vstupní

# Kontrola kvality mezioperační

# Kontrola kvality výstupní

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- Seznam všech bezpečnostních norem, které se k dané činnosti vztahují:

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.(novela 136/2016 Sb.)

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.(novela 136/2016 Sb.)

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření

# životní prostředí, nakládání s odpady

- Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb., č.374/2008 Sb. a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů emise, které je nutno eliminovat, případně třídit a vhodně likvidovat.

Odpady, např.:

- 17 02 01 (O) dřevo

- 17 08 01 (N) Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

- 17 08 01 (O) Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

(O) – obecný odpad – není nebezpečný (recyklace, znovuvyužití nebo skládkování)

(N) – nebezpečný odpad – odborná likvidace / skládkování (v katalogu jsou označeny *)

- Způsoby likvidace uvádět dle Zákona o odpadech (může být odkaz na Environmentální plán).

- Dále popis ochrany okolí proti hluku, prachu a vibracím a nutná opatření (může být odkaz na Environmentální plán).

- Popis nakládání s povrchovými vodami (může být odkaz na Environmentální plán).

- Popis prevence ochrany podzemních vod (může být odkaz na Environmentální plán).

# POUŽITÉ ZDROJE

- pro studijní účely je vhodné uvést veškeré zdroje informací pomocí citací dle citační normy ISO 690.